## 千图网Excel文档工作室
Today: | 40678
Item | Planned Start Date | Planned Finish Date | Actual Start Date | Actual Finish Date | Planned Finish Days | Actual spending Days | Y
Step 1 | 2011-03-03 | 2011-03-15 | 2011-03-03 | 2011-03-18 | 12 | 15 | 1
Step 2 | 2011-03-16 | 2011-03-31 | 2011-03-16 | 2011-03-28 | 15 | 12 | 2
Step 3 | 2011-03-28 | 2011-04-04 | 2011-03-27 | 2011-04-05 | 7 | 9 | 3
Step 4 | 2011-04-02 | 2011-04-15 | 2011-04-05 | 2011-04-16 | 13 | 11 | 4
Step 5 | 2011-04-12 | 2011-04-26 | 2011-04-13 | 2011-04-27 | 14 | 14 | 5
Step 6 | 2011-04-22 | 2011-05-20 | 2011-04-22 | 2011-05-15 | 28 | 23 | 6
Step 7 | 2011-05-16 | 2011-05-28 | 2011-05-16 |  | 12 |  | 7
Step 8 | 2011-05-22 | 2011-06-12 | 2011-05-22 |  | 21 |  | 8